## Data Paket
ID Paket | Nama Paket | Unit Kerja | Jenis | PIC | Target Selesai | Realisasi | Progress (%) | Nilai(JT & M) | Vendor | Status | Risiko | Keterangan
PKT001 | Pengadaan Server Datacenter | DEPT - IT | Barang | Andi Wijaya | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 90 | 4800 | PT Maju Jaya | Terlambat | Tinggi | Vendor terlambat pengiriman
PKT002 | Jasa Kebersihan Kantor | DEPT - Keuangan | Jasa lainnya | Sari Melati | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 100 | 480 | CV Bersih Indah | Selesai | Rendah | Selesai tepat waktu
PKT003 | Konstruksi Gedung Baru | DEPT - Asset | Konstruksi | Budi Santoso | 2026-06-30 |  | 45 | 12500 | PT Bangun Nusa | Risiko | Tinggi | Progress di bawah target 10%
PKT004 | ATK & Perlengkapan Kantor | DEPT - Keuangan | Barang | Dewi Kurnia | 2026-04-15 |  | 70 | 180 | CV Karya Abadi | On Track | Rendah | Sesuai jadwal
PKT005 | Lisensi Software Akuntansi | DEPT - Keuangan | Jasa lainnya | Eko Prasetyo | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 100 | 960 | PT Tech Solusi | Terlambat | Sedang | Proses approval lama
PKT006 | Jasa Konsultan IT Security | DEPT - Teknologi | Jasa konsultasi | Fita Rahayu | 2026-04-30 |  | 55 | 720 | CV Digital Pro | Risiko | Sedang | Negosiasi belum selesai
PKT007 | Pengadaan Kendaraan Dinas | DEPT - SekPer | Barang | Gunawan Hadi | 2026-05-31 |  | 30 | 3200 | PT Maju Jaya | Proses Tender | Sedang | Evaluasi penawaran
PKT008 | Jasa Pelatihan SDM | DEPT - Keuangan | Jasa lainnya | Hani Susanti | 2026-04-20 |  | 80 | 360 | CV Edukasi Nusantara | On Track | Rendah | Persiapan materi 80%
PKT009 | Pengadaan UPS & Genset | DEPT - Teknologi | Barang | Irwan Maulana | 2026-05-15 |  | 20 | 1800 | PT Power Abadi | Perencanaan | Rendah | Penyusunan spesifikasi
PKT010 | Renovasi Ruang Rapat | DEPT - Asset | Konstruksi | Budi Santoso | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 100 | 680 | CV Prima Karya | Terlambat | Sedang | Terlambat 17 hari
PKT011 | Pengadaan Mebel Kantor | DEPT - Asset | Barang | Kartika Dewi | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 100 | 420 | CV Karya Abadi | Selesai | Rendah | Selesai tepat waktu
PKT012 | Jasa Audit Eksternal | DEPT - Keuangan | Jasa lainnya | Luki Pranoto | 2026-06-15 |  | 10 | 540 | PT Audit Pro | Perencanaan | Rendah | Persiapan dokumen

## Kinerja Vendor
Nama Vendor | Jumlah Kontrak | Tepat Waktu (%) | Kualitas (%) | Rating (1-5)
PT Maju Jaya | 8 | 75 | 85 | 4.2
CV Karya Abadi | 5 | 90 | 88 | 4.5
PT Bangun Nusa | 3 | 60 | 70 | 3.5
PT Tech Solusi | 4 | 80 | 90 | 4.3
CV Digital Pro | 6 | 83 | 87 | 4.1

## Nilai Bulanan
Bulan | Unit A - Keuangan (M) | Unit B - Infrastruktur (M) | Unit C - Teknologi (M) | Total (M)
Jan | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 4.1
Feb | 1.8 | 1.5 | 1 | 4.3
Mar | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 4.5
Apr | 1.9 | 2 | 1.2 | 5.1
Mei | 2.3 | 1.7 | 1 | 5
Jun | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 5.8

## KPI Summary
Indikator | Nilai | Satuan
Total Paket Pengadaan | 48 | Paket
Dalam Proses | 21 | Paket
Selesai | 19 | Paket
Terlambat | 8 | Paket
On-Time Delivery | 79 | %
Total Nilai Pengadaan | 24.6 | Miliar Rp